## 1. laidiens
Process | Funkcionalitāte | Realizācijas termiņš | E-pakalpojumi |  | Saskarnes |  | Atvērtie dati | BAE | Projekta rezultāta rādītāji | Projekta iznākuma rādītāji |  | DPA | Nedetalizēta TS | Detalizēta TS
|  |  | apraksts | Izpilde | apraksts | Izpilde |  |  |  | procesi | Datu kopas
1. laidiens "Būvspeciālistu datu pārvaldības procesa pilnveide" |  | 2020.g. aprīlis - septembris | [5 empty] | Autentifikācijas risinājumi; Pakalpojumu izpildes vide
Sertifiktāta iegūšanas procesa uzlabošana | [9 empty] | Realizēts
| Prakses datu uzkrāšanas un iesniegšanas funkcionalitātes izveide | [5 empty] | Sertificēto būvspeciālistu raksturojošie dati | Atkalizmantojamo un atvērto datu publicēšana |  |  |  | 1.7 3.1.7.; 3.2. | FP-23 | TS1 - PZF1 - TS1 - PZF5
| Piekļuves būvniecības lietai izveide sertificējošām iestādēm | [12 empty] | TS1 - PBLD1
Profesionālās pilnveides datu ievadīšanas uzlabojumi
Sertifikācijas iegūšanas procesa/ Patstāvīgās prakses uzraudzības procesa pilnveidošana | [9 empty] | Realizēts |  | 3.2 | FP-20
| Papildus informācijas pieprasīšana no būvspeciālista | [12 empty] | TS1 - PIPF1-TS1 - PIPF3; TS1 - PIP1-TS1 - PIP5
| Lēmumu ievadīšanas funkcionalitātes papildinājumi | [12 empty] | TS1 - LFU1; TS1 - LIFP1;TS1 - KNKM1
Patstāvīgās prakses uzraudzības procesa pilnveidošana | [9 empty] | Realizēts |  | 3.2 | FP-20
| Automātiska patstāvīgās prakses datu ielasīšana | [12 empty] | TS1 - PDI1
| Sertifikāta un pieteikumu sertifikātam vai tā atjaunošanai apskate būvspeciālista profilā |  | Būvspeciālista iesniegums | [10 empty] | TS1 - BDV1
| Patstāvīgās prakses aprēķina agoritma izveide | [12 empty] | TS1 - PPAA1
Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  |  | FP-29
| Eksāmena paziņošanas funkcionalitātes izveide | [10 empty] | 1.13. 3.1.13. |  | TS1 - EPF1-TS1 - EPF6
| Masveida ziņojumu izsūtīšana būvkomersantiem | [12 empty] | TS1 - MZI1
Inteliģenta aģenta rīks | [9 empty] | Daļēji |  | 3.1.3. | FP-06
| Sertifikāta apturēšana uz laiku termiņa kontrole | [12 empty] | TS1-SATK1 - TS1-SATK4
| Kompetences neatbilstības kontroles mehānisma ieviešana | [12 empty] | TS1 - KNKM2
| Darba uzdevumu ģenerēšana | [12 empty] | TS1 - DUG1 - TS1 - DUG3
Būvniecībā iesaistīto lomu darba vietu un procesu darba plūsmu pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  | 1.5.;3.1.5. | FP-04
| BIS1 pielāgošana jaunam dizainam | [12 empty] | TS1 - LU1
| Pārskata par būvniecības lietām izveidošana | [12 empty] | TS1 - DLUDI1
| Sūdzību par būvspeciālistu iesniegšanas un izskatīšanas funkcionalitātes izveide | [12 empty] | TS1 - SUDZ1 - TS1 - SUDZ9
| Profesionālās pilnveides un prakses datu eksports uz Excel failu | [12 empty] | TS1 - PDI3
| Sertificējošās iestādes darba vietas papildinājumi | [12 empty] | TS1 - SIDV1-TS1 - SIDV2
Atskaišu funkcionalitātes papildinājumi | [9 empty] | Daļēji
| Būvspeciālistu sertificēšanas un uzraudzības procesu atskaišu veidošana | [12 empty] | TS1 - AFP1

## 2. laidiens
Process | Funkcionalitāte | Realizācijas termiņš | E-pakalpojumi |  | Saskarnes |  | Atvērtie dati | BAE | Projekta rezultāta rādītāji | Projekta iznakuma rādītāji |  | DPA | Nedetalizēta TS | Detalizēta TS
|  |  | apraksts | Izpilde | apraksts | Izpilde |  |  |  | procesi | Datu kopas
2. laidiens "Būvniecības procesa uzraudzības process" 1. daļa |  | 2020.g. jūlijs - decembris | [5 empty] | Autentifikācijas risinājumi; Pakalpojumu izpildes vide
Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošana | [9 empty] | Daļēji |  |  | FP-06; FP-44; FP-02
| Trešo personu piekļuve būvniecības lietai |  | E-pakalpojuma Piekļuve būvniecības lietai trešajām personām izveidošana | [8 empty] | 3.1.4. ; 1.1. |  | TS2 – TPK1-TS2 – TPK10
| Pieprasījuma iesniegšana piekļuvei pie būvniecības lietas, pieprasījumu un pieejamo būvniecības lietu pārvaldīšana BISP autorizēta lietotāja darba vietā | [12 empty] | TS2 – TPK1- TS2 – TPK3; TS2 – TPK9
Būvniecības atļaujas iegūšanas procesa automatizācija | [9 empty] | Daļēji |  |  | FP-01
| Iepēja pie BUN norādīt būvniecības kārtas un kārtas datu atrādīšana būvvaldei |  | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesnieguma papildinājumi | [5 empty] | Ieceres saskaņošanai nepieciešamais vidējais laiks BIS |  |  |  |  | TS2 – BPK1-TS2 – BPK20
| Kārtas attēlošana būvatļaujā |  | Iesnieguma par izmaiņām būvatļaujā papildinājumi | [10 empty] | TS2 – BPK21 -TS2 – BPK32;
Būves nodošanas ekspluatācijā procesa papildinājumi | [9 empty] | Daļēji
| Apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai pilnveide nodošanai ekspluatācijā pa kārtām | [12 empty] | TS2 – BPK40-TS2 – BPK44
Būvniecībā iesaistīto lomu darba vietu un procesu darba plūsmu pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  | 3.1.5. 1.1.11 | FP-04
| Aktuālo un vēsturisko būvatļaujas datu, atzīmes par PN un BUN, pielikumu, lēmumu par izmaiņām BA atrādīšana vienā vietā | [12 empty] | TS2 – DVP1
| Ieceres izskatīšanas un būvprojekta izskatīšanas darba uzdevumu apvienošana zem viena darba uzdevuma | [12 empty] | TS2 – DVP2
| Vienkāršotās būvniecības gadījumā ieceres sadalīšana 2 daļās - ieniegums un saskaņojums (lēmums) | [12 empty] | TS2 – DVP3
| Būvniecības ieceres saskaņošana starp ierosinātāja pārstāvjiem | [12 empty] | TS2 – DVP10
| Juridiskās personas (bez vienpersoniskām pārstāvniecības tiesībām) tiesības izveidot būvniecības ieceres iesniegumu | [12 empty] | TS2 – DVP11
| Pasūtītāja/ierosinātāja nomainīšana | [12 empty] | TS2 – DVP13
| Būvniecības lietas novirzīšana citai būvvaldei vai iestādei | [12 empty] | TS2 – DVP14
Būvinspektora darba plānošana
| Klātienes un administratīvo pārbaužu grafika saplānošana un pārbaužu grafika rediģēšana | [12 empty] | TS2 – BDP2-TS2 – BDP3
| Pārbaužu grafiku pārskatu veidošana | [12 empty] | TS2 – BDP4
| Būvinspektora atzinuma sasaiste ar sākotnējo ieceri | [12 empty] | TS2 – BDP5;TS2 – BDP8
| Citas iestādes darbinieka (eksperta) piesaiste un DU nosūtīšana, lai veiktu konkrētu pārbaudi | [12 empty] | TS2 – BDP6-TS2 – BDP7
| Paziņojuma saņemšana par citu iestāžu aizpildītu atzinumu būvinspektora objektā | [12 empty] | TS2 – BDP9
| Būvinspektora lēmuma satura norādīšana un lēmuma termiņu kontrole | [12 empty] | TS2 – BDP12 - TS2 – BDP13
| Sūdzības novirzīšana TNI un tās sasaistīšana ar atbilstošo būvniecības vai būves ekspluatācijas lietu | [12 empty] | TS2 – BDP15 - TS2 – BDP16
| Kvalifikācijas dokumentu kopas izveidošana būves pieņemšanai ekspluatācijā | [12 empty] | TS2 – BDP10
Darba uzdevumu funkcionalitātes uzlabojumi
| Darba uzdevumu statusu papildinājumi ar jauniem statusiem "Neatbildēts" un "Atbildēts", to automātiska nomaiņa un termiņu pagarināšana | [12 empty] | TS2 – DUF3-TS2 – DUF4
| Darba uzdevumu un dokumentu meklēšanas iespēju papildinājumi un uzdevumu atlasīšana pēc termiņiem | [12 empty] | TS2 – DUF5-TS2 – DUF6
| Sistēmā lietotās terminoloģijas skaidrojumu atrādīšana | [12 empty] | TS2 – DUF7
| Darba uzdevumu pabeigšana neatkarīgi no saistošo dokumentu apstrādes statusa un automātiska DU pabeigšana pēc saistīto dokumentu apstrādes | [12 empty] | TS2 – DUF8;TS2 – DUF12
| Dokumentu sasaiste ar būves ekspluatācijas lietu | [12 empty] | TS2 – DUF9
| Automātiska darba uzdevumu ģenerēšana un atgādinājumu saņemšana par izpildes termiņa tuvošanos | [12 empty] | TS2 – DUF10-TS2 – DUF11
| Darba uzdevumu ģenerēšana ekspluatācijas lietu kontroles nodrošināšanai | [12 empty] | TS2 – DUF13
| Dokumentu saskaņošanas uzdevumu secīga nodošana saskaņotājiem | [12 empty] | TS2 – DUF14
| Informatīva paziņojuma atrādīšana būvprojekta iesniedzējam | [12 empty] | TS2 – DUF1
| Darba uzdevuma saņemšana būvvaldē par piekļuves būvniecības lietai izskatīšanu un piekļuves pieprasījuma apstrāde | [12 empty] | TS2 – TPK4 - TS2 – TPK7; TS2 – TPK10
Būvdarbu žurnāla uzlabojumi
| Būvdarbu žurnāla datu atlasīšanas un izdrukāšanas uzlabojumi | [12 empty] | TS2 – BZU1 - TS2 – BZU2
| Būvdarbu žurnāla pārvaldīšanas papildinājumi attiecībā uz būvniecību kārtās | [12 empty] | TS2 – BPK27-TS2 – BPK30
Detalizētā projekta rasējuma skaņošanas procesa pilnveide
| Rasējuma lapu skaņotāju pievienošana un saskaņošanas procesa aktivitāšu vēstures apskate | [12 empty] | TS2 – BZU3;TS2 – BZU8
| Masveida rasējuma lapu saskaņošana un sakaņotāju informēšana | [12 empty] | TS2 – BZU5 - TS2 – BZU7
| Iespēja iesniegt sūdzību arī būvobjekta ekspluatācijas stadijā | [12 empty] | TS2 – BDP14
| Dokumentu kopas, kas attiecas uz būvniecību kārtās, papildināšana BISP | [12 empty] | TS2 – BPK33 - TS2 – BPK39
Inteliģenta aģenta rīks | [9 empty] | Daļēji |  |  | FP-06
| ATIS datu izmantošana tehnisko noteikumu izdevēju identifikācijai |  |  |  | VZD ATIS - BIS |  |  | Ģeotelpisko datu savietotājs (ĢDS) | [5 empty] | TS2 – IAR3
| Informatīva paziņojuma atrādīšana, ka būvniecības ieceres iesniedzējs nav zemes vienības īpašnieks | [12 empty] | TS2 – IAR2
| Būves ekspluatācijas atzinumam pievienojamo dokumentu saraksta izveide būvvaldē | [12 empty] | TS2 – IAR1
Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  | 3.1.13. | FP-29
| Paziņojuma nosūtīšana būvvaldei par vienkāršotas būvniecības iesnieguma iesniegšanu | [12 empty] | TS2 – DVP4
| Sistēmas paziņojumu papildinājumi lietotāju darba vietās | [12 empty] | TS2 – AIF1-TS2 – AIF3
| Paziņojuma saņemšana par piekļuves būvniecības lietai pieprasījuma apstiprināšanu vai noraidīšanu BISP lietotājam | [12 empty] | TS2 – TPK8
| Sistēmas paziņojumu saņemšana par izmaiņām detalizētā projekta rasējuma lapu skaņošanas procesā BISP un BIS2 lietotājiem | [12 empty] | TS2 – BZU4-TS2 – BZU7
Būvniecības nozares politikas un sabiedrības informācijas publicēšana BIS – mājaslapas pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  | 1.21.; 3.1.23.
| Mājaslapas nodalīšana no BISP autentificētiem lietotājiem | [12 empty] | TS2 – MP1
| Mājaslapā esošās informācijas pieejamības izvērtēšana saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" | [12 empty] | TS2 – MP2-TS2 – MP5
Sisitēmas administrēšanas uzlabojumi | [9 empty] | Daļēji
| Aktīvās saites ievietošana sistēmas paziņojumos | [12 empty] | TS2 – SAU3
| Aktīvo/aktuālo organizācijas darbinieku uzrādīšana būvvaldes darbiniekam | [12 empty] | TS2 – SAU13

## 3. laidiens
Process | Funkcionalitāte | Realizācijas termiņš | E-pakalpojumi |  | Saskarnes |  | Atvērtie dati | BAE | Projekta rezultāta rādītāji | Projekta iznakuma rādītāji |  | DPA | Nedetalizēta TS | Detalizēta TS
|  |  | apraksts | Izpilde | apraksts | Izpilde |  |  |  | procesi | Datu kopas
3. laidiens "Būvju ekspluatācijas uzraudzības process" 1. daļa |  | 2020.g. oktobris - 2021.g. septembris | [5 empty] | Autentifikācijas risinājumi; Pakalpojumu izpildes vide
Būvju ekspluatācijas uzraudzība | [9 empty] | Daļēji |  |  | FP-15
| Ekspluatācijas lietas satura pilnveidošana BIS2 |  | Piekļuve Būves ekspluatācijas lietai izveide (Būves ekspluatācijas lieta) | [8 empty] | 1.12. | FP-16; FP-45 | TS3-BEL-1-TS3-BEL-19
Ekspluatācijas lietas, t.sk., mājas lietas izveidošana BIS publiskajā portālā
| Mājas lietas ietvaros nodrošināta daudzdzīvokļu mājas īpašnieku lēmumu pieņemšana elektroniski balsošanas un aptauju aizpildīšanas veidā | [12 empty] | TS3-AM1-TS-AM-33
| Pārvaldnieku reģistra uzlabojumi, t.sk. reģistrēšanās pakalpojuma pilnveide | [12 empty] | TS3-VP-6;TS3-VP-7;
| Objekta riska līmeņa noteikšanai izmantojamo parametru (datu) definēšana | [12 empty] | TS3-BEL-2-TS3-AM-4
| Saskarnes ar VZD papildinājumi |  |  |  | VZD - BIS | [7 empty] | FP-47 | TS2-AM-1;
| Datu nodošana VZD no ekspluatācijas lietas |  |  |  | BIS - VZD | [8 empty] | TS3-VP-11
Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  | 1.13. 3.1.13. | FP-29
| Pārvaldnieku paziņojumu izsūtīšana īpašniekiem |  | Atgādinājumu saņemšana (pilnveide) | [10 empty] | TS3-PPLDV-10
| Sistēmas paziņojumu izsūtīšana par būves tehniskā stāvokļa novērtēšanas neveikšanu | [12 empty] | TS3-APIF-1; TS3-APIF-2
| Sistēmas paziņojumu izsūtīšana īpašniekiem un/vai nekustamā īpašuma pārvaldniekam par izmaiņām pārvaldnieku reģistra datos | [12 empty] | TS3-APIF-7
| Uzraugošo iestāžu paziņojumu izsūtīšana īpašniekiem un/vai nekustamā īpašuma pārvaldniekam | [12 empty] | TS3-APIF-4
Inteliģenta aģenta rīks | [9 empty] | Daļēji
| Automātiska darbu uzdevumu izveide BVKB un būvvaldēm | [12 empty] | TS3-DUU-1 - TS3-DUU-2
Automātisku darba uzdevumu veidošana pārvaldniekam, īpašniekiem
Būvniecībā iesaistīto lomu darba vietu un procesu darba plūsmu pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  |  | FP-04
| Iestādes administratora darba vietas funkcionalitātes pilnveide - jauna darba vieta administratoram |  | Iesn. Par reģistrēšanos dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā pilnveide | [8 empty] | 3.1.5. |  | TS3-SAU-1
| Pārvaldnieka darba vietas izveide BISP |  | Iesn. Par ziņu aktualizāciju dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā pilnveide | [8 empty] | 1.1.11 |  | TS3-PPLDV-7 ABI - TS3-PPLDV-12;
| Publiskā portāla lietotāja darba vietas pilnveide, papildinot ar ekspluatācijas lietu | [12 empty] | TS3-PPLDV-1- TS3-PPLDV-6; TS3-PEL-1 - TS3-PEL-5
Būvkomersantu pārvaldības procesa pilnveide | [9 empty] | 1
| Datu apmaiņas automatizācija ar VID - uzņēmumu finanšu datu saņemšana no VID savietotāja būvkomersantu klasifikācijai |  | Būvkomersantu klasifikācija | 1 | VID - BIS | 1 | [5 empty] | 1.8. |  | TS2.1. – FP 4
3.1.8.
Būvniecības ieceres saskaņošana procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji
| Būvprojekta lapu/rasējumu masveida augšupielāde pa būvprojekta daļām | [10 empty] | 3.1.1. |  | NAV
3.2.
| BIS ātrdarbības palielināšana - | [6 empty] | Dokumentu integrācijas vides (DIV) izmantošana - oficiālā e-adrese |  |  |  | NAV | NFP-04 | TS2.1. - FP7
| 1) "Mana būvniecība" pieprasījuma sadalīšana vairākās apakšsadaļās; | [12 empty] | TS2.1. - FP 8
2) Asinhrona informācijas iesniegšana/izsniegšana
Būvniecības procesa uzraudzības /Būvju ekpluatācijas uzraudzības procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji |  |  | FP-14
| Datu apmaiņas automatizācija ar VVDZ - datu nodošana Zemesgrāmatā pēc pieņemšanas ekspluatācijā |  | Iesniegums par datu reģistrēšanu VVDZ | 1 | 1) BIS - Zemesgrāmata | 2 | [5 empty] | 3.2. |  | 1.4.1.
[5 empty] | 2) Zemesgrāmata - BIS | [6 empty] | 3.4.1. |  | TS2.1 – FP1-FP3.5.
Datu analīzes atskaišu funkcionalitātes papildināšana ar iesniegumu VVDZ;
Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji
| Lietotāja atbalsta pilnveidošana - attālināta piekļuve lietotāja kontam, konsultāciju nodrošināšanai un pieteikumu risināšanai | [10 empty] | 1.13. |  | 1.4.4.
[12 empty] | 3.1.13. |  | TS2.1. – FP 6
| Vienotas datu izdrukas sagatavošana BIS | [12 empty] | 1.4.3.
TS2.1. – FP 5

## 4. laidiens
Process | Funkcionalitāte | Realizācijas termiņš | E-pakalpojumi |  | Saskarnes |  | Atvērtie dati | BAE | Projekta rezultāta rādītāji | Projekta iznākuma rādītāji |  | DPA | Nedetalizēta TS | Detalizēta TS
|  |  | apraksts | Izpilde | apraksts | Izpilde |  |  |  | procesi | Datu kopas
4. laidiens - Būvniecības procesa uzraudzības process - 2. daļa |  | 2021.g. aprīlis-2022. gada janvāris | [5 empty] | Autentifikācijas risinājumi; Pakalpojumu izpildes vide
Būvniecībā iesaistīto lomu darba vietu un procesu darba plūsmu pilnveide un Būvdarbu žurnāla funkcionalitātes uzlabojumi | [9 empty] | Daļēji
| Būvdarbu žurnāla uzlabojumi | [10 empty] | 1.5.;3.1.5. | FP-04
| Lietotāju īsceļu izveidošana | [12 empty] | TS4-BŽ-2
| Būvdarbu žurnāla kopskata pilnveide | [12 empty] | TS4-BŽ-4 - TS4-BŽ-6
| Būvdarbu žurnāla pilnveide - datu kontroles, datu labošana vai dzēšana pirms ieraksta apstiprināšanas | [12 empty] | TS4-BŽ-7, TS4-BŽ-8, TS4-BŽ-12
| Tāmes ievades pilnveide | [12 empty] | TS4-BŽ-14, TS4-BŽ-15, TS4-BŽ-16
| Ikdienas darbu ievadespilnveide | [12 empty] | TS4-BŽ-17- TS4-BŽ-20
| Speciālo darbu ievades pilnveide un apskate | [12 empty] | TS4-BŽ-21
| Segto darbu sadaļas pilnveide | [12 empty] | TS4-BŽ-22- TS4-BŽ-26
| Materiālu un būvizstrādājumu sadaļa sadaļas pilnveide | [12 empty] | TS4-BŽ-28- TS4-BŽ-31
| Testēšanas informācijas lejupielāde | [12 empty] | TS4-BŽ-32
| Izpildīto darbu aktu ierakstu izveide un apskate | [12 empty] | TS4-BŽ-33
| Būvniecības atbalsta procesa un dokumentu modulis (BIS2), BIS publiskais portāls un e-pakalpojumi (BISP), pilnveidojot dažu dokumentu struktūras un to apstrādes funkcionalitāti, pilnveidojot un papildinot būvdarbu žurnāla datu atrādīšanu. | [12 empty] | TS4-FP-1 -TS4-FP-22
| Iespēja izvēlēties vienā lapā attēlojamo ierakstu skaitu, saraksta kārtošana pēc vairākām kolonnām, BL sarakstu pakārtošana zem kadastra objektiem, Informatīvie projektēšanas nosacījumi portālā. | [12 empty] | TS2 – DVP5, TS2 – DVP6, TS2 – DVP7, TS2 – DVP9
Būvniecības ieceres saskaņošana procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji
| Trešo personu identificēšana, saskaņojuma pieprasīšana un saņemšana (būvniecības procesā) |  | Trešo personu saskaņojuma saņemšana (izveide) | [5 empty] | Elektronizēts ieceres dokumentācijas saskaņošanas pieprasījumu process ar trešajām pusēm |  |  | 3.1.3.; 3.19. | FP-43; FP-03 | TS4-TPS1-TS4-TPS6
Būvju ekspluatācijas uzraudzība | [9 empty] | Daļēji |  |  | FP-15
| Būvju pieņemšanas ekspluatācijā funkcionalitātes papildinājumi- Lēmuma rezultāta atzīmēšana pie atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai, Atzinuma lēmuma par būves gatavību ekspluatācijai atrādīšana BIS2, BISP | [12 empty] | TS4-BE-2 - TS4-BE-4
Būvspeciālistu datu pārvaldība | [9 empty] | Daļēji |  |  | FP-15
| Jaunu datu apmaiņas komponente VEDLUDB datu izgūšanai. Esošo BIS sistēmas daļu un komponenšu (BIS2, BISP) pilnveide, lai nodrošinātu izgūto un apstrādāto datu izmantošanu esošajos būvniecības procesos. |  |  |  | BIS-VEDLUDB, VEDLUDB-BIS | [8 empty] | TS4-VED-1- TS4-VED-3
Būvniecības atkritumu/būvgružu uzskaites procesa izveide | [9 empty] | Daļēji
| Atkritumu uzskaites žurnāla funkcionalitātes izstrāde - būvdarbu žurnāla papildinājumi ar atkritumu uzskaiti (būvniecības atkritumu datu savietošana ar BIS esošajiem būvobjektiem un būvkomersantu datiem) | [7 empty] | Būvniecības atkritumu izvešanas no būvlaukuma trasējamības kontrole |  |  | 1.6, 3.1.6 | FP-34; FP35 | TS4-DA15-TS4-DA24, TS4-DA27-TS4-DA30
Sertificēto būvniecības atkritumu izvedēju datu attēlošana
Pārskatu izveides/attēlošanas iespējas par būvniecības atkritumu pārvadājumiem un utilizācija
Informācijas filtrēšana pa reģioniem, pa būvlaukumiem (pēc adreses vai īpašuma kadastra numura, ja tiks nodrošināti attiecīgie dati)
Konkrētu pārvadājumu datu sasaiste ar būvobjektiem
Ēku energosertifikācijas informācijas iekļaušana būves EL sastāvā | [9 empty] | Daļēji
| Energosertifikācijas process un Sadaļas (datu bloki) Energosertifikāta izveidei | [10 empty] | 1.2., 3.1.2. | FP-24, FP-25, FP-26 | TS5 -EES12
| Ēkas energosertifikāta izveide | [12 empty] | TS5 -EES13 - TS5 -EES16
| Ēkas pagaidu energosertifikāta izveide | [12 empty] | TS5 -EES19, TS5 -EES23
Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji
| Paziņojumu izsūtīšana sūdzības iesniedzējam par to, ka sūdzība novirzīta citai iestādei |  | Atgādinājumu saņemšana (pilnveide) |  | BIS-VEDLUDB, VEDLUDB-BIS |  |  | Klienta darba vieta (KDV) latvija.lv - oficiālā e-adrese |  |  |  | 1.13., 3.1.13. | FP-29 | TS4-AI-2- TS4-AI-7, TS2 – AIF2, TS2 – DVP4
Brīdinājumi un paziņojumi, kas saistīti ar VEDLUDB datu izmantošanu būvniecības uzraudzības procesā būvobjektā
| Citi ar laidiena funkcionalitāti saistītie paziņojumi | [6 empty] | Dokumentu integrācijas vides (DIV) izmantošana - oficiālā e-adrese
| BIS arhivējamo dokumentu papildinājumi, lai nodrošinātu sistēmā izveidoto dokumentu numuru veidošanu saskaņā ar nomenklatūru. | [10 empty] | 1.17., 3.1.19. | FP-19 | TS4-ARH-1
Būvniecības nozares politikas un sabiedrības informācijas publicēšana BIS – mājaslapas pilnveide | [9 empty] | Daļēji
| EM mājaslapā publicētās informācijas pieejamība BIS | [10 empty] | 1.21. 3.1.23. | FP-31 | TS4-AI-8
Publikāciju hierarhijas veidošana
Atslēgas vārdu pievienošana publicējamiem vienumiem
BIS saskarņu nodrošinājumu pilnveide ar VISS savietotāju | [9 empty] | Realizēts
| ILR saskarnes pielāgošana nodošanai uz VISS | [6 empty] | Koplietošanas pakalpes VISS |  |  |  | 3.1.15 | FP-53 | TS4-DA13
Datu apmaiņa ar ārējām sistēmām | [9 empty] | Realizēts
| Integrācijas risinājums ar TA Izpildu lietu reģistru |  |  |  | BIS-ILR | [6 empty] | 3.1.18 | FP-33; FP-50 | TS4-DA9-TS4-DA13
1)Būvniecības lietas datu nodošana (gan informāciju, gan dokumentus attiecībā uz nekustamo īpašumu vai zemes gabalu)
2)Būvprojektu un Ietekmes uz vidi novērtējuma datu nodošana (apbūves tiesību gadījumā)
| Esošas datu apmaiņas komponentes pilnveide BIS būvniecības lietu datu nodošanai TAPIS. |  |  |  | BIS-TAPIS | [7 empty] | FP-50 | TS4-DA-31
Datu saskarnes | [9 empty] | Daļēji
| BISP būvniecības lietas lietotāja saskarnes pilnveidojumi | [12 empty] | TS4-BL-1-TS4-BL-4, TS4-BL-6-TS4-BL-8

## 5. laidiens
Process | Funkcionalitāte | Realizācijas termiņš | E-pakalpojumi |  | Saskarnes |  | Atvērtie dati | BAE | Projekta rezultāta rādītāji | Projekta iznākuma rādītāji |  | DPA | Nedetalizēta TS | Detalizēta TS
|  |  | apraksts | Izpilde | apraksts | Izpilde |  |  |  | procesi | Datu kopas
5. laidiens "Būvju ekspluatācijas uzraudzības process" 2. daļa |  | 2021.g. septembris - 2022.g. jūnijs | [5 empty] | Autentifikācijas risinājumi; Pakalpojumu izpildes vide
Būvju ekspluatācijas uzraudzības procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji
| Esošā būvju ekspluatācijas atbalsta moduļa (BIS2), BIS publiskā portāla un e-pakalpojumu (BISP) funkcionalitātes pilnveide papildinot dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra atlasīšanas kritērijus. | [10 empty] | 1.12., 3.1.12. | FP-14, FP-15, FP-16 | TS5 - BEUP01-TS5 - BEUP17
Ekspluatācijas un būvniecības lietu pilnvaru un deleģējumu funkcionalitātes pilnveide.
Tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošanas termiņu kontroles funkcionalitāte, papildinot darba uzdevumu datus ar informāciju par pamatojumu, uz kura ir izveidots darba uzdevums.
Mājas lietas datu papildināšana ļaujot norādīt remontdarbu kritiskuma pakāpi un kopīpašuma īpašniekiem piederošo dzīvokļu manuālu norādīšanu.
Aptauju un kopsapulču funkcionalitātes pilnveide
Funkcionalitāte, kura nodrošina BIS ekspluatācijas lietu datu nodošanu VZD.
Algoritms patvaļīgās būvniecības pazīmes aktualitātes noteikšanai.
Funkconalitāte iespējai apdrošināšanas kompāniju pārstāvjiem un būvspeciālistiem piekļūt pie ekspluatācijas lietu datiem.
Mājas lietas funkcionalitātes papildināšana ar apsekošanas periodu kontroli, iespēju atsaukt apsekošanas vizīti, iespēju veidot un izmantot saglabātas paziņojumu sagataves.
| Objekta risku aprēķina izveide un realizēšana sistēmā, lai nodrošinātu būvju ekspluatācijas uzraudzību un būvju riska līmeņa aprēķinu. |  | Pakalpojuma "Būves ekspluatācijas lieta" papildinājumi | [9 empty] | FP-14 | TS5 V02, TS5- ORA01-TS5- ORA06
| Būves pieņemšanas ekspluatācijā automatizēšana | [10 empty] | 1.14., 3.1.14. | FP-14 | TS5- AUT01-TS5- AUT16
Būvprojekta izmaiņu saskaņošanas un būvprojekta izmaiņu iesnieguma funkcionalitātes pilnveide
iespēja definēt dokumentu sarakstu, kuri ir nepieciešami nodošanai ekspluatācijā
papildinātas būvdarbu žurnāla ierakstu kontroles
pievienota pieņemšanai ekspluatācijā iesniegto dokumentu saraksta kontrole atbilstībai normatīviem aktiem
pievienota iespēja projektēšanas nosacījumos norādīt energosertifikāta nepieciešamību
nodrošināta iespēja lietotājam apstiprināts datņu satura atbilstību
nodrošināta kontrole un paziņošana par nodošanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentu saraksta aizpildīšanas pabeigšanu
Ēku energoefektivitātes pārvaldības process
| Energosertifikācijas process un Sadaļas (datu bloki) Energosertifikāta izveidei | [10 empty] | 1.2., 3.1.2. | FP-24, FP-25, FP-26 | TS5 -EES12
| Ēkas energosertifikāta izveide | [12 empty] | TS5 -EES13 - TS5 -EES16
| Ēkas pagaidu energosertifikāta izveide | [12 empty] | TS5 -EES19, TS5 -EES23
Mobilās lietotnes izstrāde | [9 empty] | Daļēji |  |  | FP-30; NFP-12
| Izveidota jauna mobilā lietotne, kurā iespēja autorizēties un apstiprināt lietošanas noteikumus, apskatīt BIS saņemtos paziņojumus un nodrošināta iespēja konfigurēt saņemamo paziņojumu veidus, apskatīt apstiprinātos lietošanas noteikumus, apskatīt saņemtos lēmumus. | [12 empty] | TS5-MOB01-TS5- MOB10, TS5-MOB12, TS5-MOB13, TS5-MOB14
Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide | [9 empty] | Daļēji
| Jauna BIS administrēšanas moduļa izveide, kurā nodrošināta organizāciju, lietotāju, audita, žurnāla, sistēmas parametru, notikumu, paziņojumu vēstures un sistēmas administratora paziņojumu sarakstu funkcionalitāte. | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | ` | 1.22., 3.1.24. | FP-32 | TS5-SAU1-TS5-SAU13
| BIS arhivējamo dokumentu papildinājumi, lai nodrošinātu sistēmā izveidoto dokumentu numuru veidošanu saskaņā ar nomenklatūru. | [10 empty] | 1.17., 3.1.19. | FP-19 | TS5-DAN03
Būvniecības atkritumu/būvgružu uzskaites procesa izveide | [9 empty] | Realizēts
| Būvniecības atkritumu datu nodošana uz Atvērto datu portālu | [5 empty] | Būvniecības atkritumu/ būvgružu apsaimniekošanas dati | [5 empty] | FP-37 | TS5-DAN02
Datu apmaiņa
| Integrācija ar APUS, dati par pārvadājumu |  |  |  | 1) BIS-APUS 2) APUS-BIS | [6 empty] | 1.6.; 3.1.6. | FP-49;FP-55 | TS4-DA-14, TS4-DA-25
| Datu apmaiņas saskarnes pilnveidošana, lai nodrošinātu liela apjoma datu apmaiņu ar lielākajām apsaimniekotāju informācijas sistēmām un realizētu 3. laidiena ietvaros identificētos uzlabojumus. |  |  |  | BIS-pārvaldnieku IS | [8 empty] | TS5-DAN01
Datu saskarnes | [9 empty] | Daļēji
| BISP būvniecības lietas lietotāja saskarnes pilnveidojumi | [10 empty] | 3.1.15 | FP-53 | TS4-BL-5

## 6. laidiens
Process | Funkcionalitāte | Realizācijas termiņš | E-pakalpojumi |  | Saskarnes |  | Atvērtie dati | BAE | Projekta rezultāta rādītāji | Projekta iznākuma rādītāji |  | DPA | Nedetalizēta TS | Detalizēta TS
|  |  | apraksts | Izpilde | apraksts | Izpilde |  |  |  | procesi | Datu kopas
6. laidiens "Būvniecības procesa uzraudzības process" 3. daļa |  | 2022.g. februāris - oktobris | [5 empty] | Autentifikācijas risinājumi; Pakalpojumu izpildes vide
Būvniecības ieceres saskaņošana procesa pilnveide
| Minētā procesa pilnveide ņemot vērā projekta sagatavošanu BIM: 1. iespēja būvvaldei atvērt BIS BIM projektu; 2. iespēja iesniegt BIM projektu. |  | Tehnisko noteikumu pieprasīšanas pakalpojuma pilnveide | [8 empty] | 3.1.1.; 3.3. | FP-39; FP-40 | TS6 - BIM01-TS6 - BIM07; TS6 - DA18
| Būvniecības ieceres iesniegšana un saskaņošana meliorācijas objektiem |  |  |  | 1) BIS - MK IS 2) MK IS - BIS | [6 empty] | 3.1.21. | FP-07; FP-52 | TS6 - DA01-TS6 - DA08
| Integrācijas risinājuma ar VZD NĪVKIS papildināšana - kadastra datu monitorings. Datu saņemšanu caur DIT. |  |  |  | NĪVKIS-DIT-BIS | [6 empty] | 1.16., 3.1.17. | FP-47 | TS6 - DA10
Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide
| Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide, ņemot vērā, ka iesniegts BIM projekts, BIM projekta izmaiņu skaņošana būvniecības laikā |  | Būvniecības ieceres un būvprojekta saskaņojuma saņemšanas pakalpojuma pilnveide | [8 empty] | 3.1.1. |  | TS6 - BIM08; TS6 - DA19
| BIM projektu būvniecības procesa uzraudzības funkcionalitātes pilnveide | [12 empty] | TS6 - BIM09
| Piekļuve būvniecības lietai pēc nodošanas ekspluatācijā | [12 empty] | TS6 -UP01
| Saņemto būvizstrādājumu saskaņotāji | [12 empty] | TS6 -UP02
| Papildus izmaiņas būvdarbu līgumu sadaļā | [12 empty] | TS6 -UP03
| Kontroles pabeidzot būvniecības lietu | [12 empty] | TS6 -UP04
Ēku energoefektivitātes pārvaldība
| Energosertifikātu pilno datu augšupielāde | [10 empty] | 1.2., 3.1.2. | FP-24, FP-25 | TS6 -UP05
| Jauno energosertifikātu atrādīšana publiskajā portālā | [12 empty] | TS6 -UP06
Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide
| Paziņojumi kadastra monitoringa datu apstrādei | [11 empty] | FP - 09 | TS6 - DA10
| Paziņojumu izsūtīšana par energosertifikāta derīguma termiņa tuvošanos | [10 empty] | 1.13. | FP-25 | TS6 -UP07
| Masveida paziņojumu nosūtīšana lietotājiem un organizācijām | [11 empty] | FP-29 | TS6 -UP08
| Paziņojumu saņemšana mobilajā lietotnē |  | Atgādinājumu saņemšana (pilnveide) | [8 empty] | 1.13.; 3.1.11. | FP-41 | TS6 - MOB02
Inteliģenta aģenta rīks sistēmas procesu un lēmumu pieņemšanas automatizācijai
Vai šis būs apmierinātībasVai šis būs apmierinātības vērtējums 5 baļļu skalā pēc e-pakalpojuma lietošanas? vērtējums 5 baļļu skalā pēc e-pakalpojuma lietošanas? | BIS lietotāju apmierinātības vērtējuma 5 baļļu skalā izstrāde pēc e-pakalpojuma lietošanas | [10 empty] | 3.1.24. | FP-08 | TS6 - AR01,TS6 - AR02
Būvniecības nozares politikas un sabiedrības informācijas publicēšana BIS – mājaslapas pilnveide | [9 empty] | Daļēji
| EM mājaslapā publicētās informācijas pieejamība BISP | [10 empty] | 1.21. 3.1.23. | FP-31 | TS6-EM01
Integrācija ar VVAIS
| BIS nomenklatūras atjaunošana atbilstoši funkcionalitātes izmaiņām | [12 empty] | TS6 - DA11
Ar būvniecību saistīto valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaite
| Valsts pārvaldes un būvniecību kontrolējošo iestāžu sniegto pakalpojumu, kas saistīti ar būves dzīvesciklu, uzskaite | [5 empty] | Ar būvniecības procesu saistīto valsts pakalpojumu uzskaites informācija (sniegto pakalpojumu skaits) | Publisko pakalpojumu uzskaites funkcionalitāte publisko pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformā (PSPP) |  |  |  | 3.1.10.; 3.3. | FP-08, FP-12 | TS6 - DA15
Mobilās lietotnes izstrāde
| Pilnvarojumu un deleģējuma datu atrādīšana pilnvarotajai un deleģētajai personai (saskaņošana mobilajā lietotnē) | [10 empty] | 1.11.; 3.1.11. | FP-30; | TS6 - MOB01, TS6 - MOB02
| Sūdzības iesniegšana caur mobilo lietotni |  | Sūdzību iesniegšanas pakalpojuma pilnveide | [8 empty] | 3.2. | FP-42
Datu apmaiņa
| Jauno meliorācijas objektu reģistrācija MKIS, datu saņemšana no MKIS par esošiem objektiem |  |  |  | 1) BIS - MK IS 2) MK IS - BIS | [6 empty] | 3.1.21. | FP-07; FP-52 | TS6 - DA01-TS6 - DA08
| Servisu migrācija uz jauno FPRIS nemainot servisu struktūru |  |  |  | FPRIS - BIS | [6 empty] | 3.1.16.; 1.15 | FP-05 | TS6 - DA09
| NĪVKIS datu saņemšana caur DIT, t.sk. monitoringa servisa nodrošināšana caur DIT |  |  |  | NĪVKIS -DIT-BIS | [8 empty] | TS6 - DA10
Datu publicēšana Atvērto datu portālā
| Būves ekspluatācijas lietas dati | [5 empty] | Būves ekspluatācijas lietas dati | Atkaliz-mantojamo un atvērto datu publicēšana |  |  |  | 3.3. | FP-17 | TS6 - DA12
| Ekspluatācijā nodoto ēku energoefektivitātes rādītāju dati | [5 empty] | Ekspluatācijā nodoto ēku energoefektivitātes rādītāju dati | Atkaliz-mantojamo un atvērto datu publicēšana | Ēku pagaidu energosertifikātu/ energosertifikātu izdošana elektroniski BIS |  |  | 3.3. | FP-27 | TS6 - DA13
| Energosertifikācijas neatkarīgo ekspertu dati | [5 empty] | Energosertifikācijas neatkarīgo ekspertu dati | Atkaliz-mantojamo un atvērto datu publicēšana |  |  |  | 3.3. | FP-27 | TS6 - DA14
| Būvniecības informācijas sistēmā veikto saskaņojumu uzskaites informācija | [5 empty] | Statistika par veikto saskaņojumu skaitu dažādos griezumos | Atkaliz-mantojamo un atvērto datu publicēšana |  |  |  | 3.3. |  | TS6 - DA16
| Būvniecības lietas dati | [5 empty] | 1. Būvniecības lietas un to sastāvs; 2. Būvniecības lietas ģeotelpisko datu pilnveide -papildināta ar kadastra informāciju. | Atkaliz-mantojamo un atvērto datu publicēšana |  |  |  | 3.3. |  | TS6 - DA17

## 5. laidiena kopsavilkums (hidden)
| Riisnāmā problēma | Risinājums
Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide
| Administratīvais slogs BVKB kā būvvaldes funkciju veicošai institūcijai | Definēti kritēriji (iesniegti un apstiprināti dokumenti būvniecības procesa gaitā), kuriem izpildoties, sistēma pieņems lēmumu par atzīmes veikšanu par būvdarbu pabeigšanu. Funkcionalitāte sākotnēji paredzēta BVKB piekritīgu objektu automatizētai pieņemšanai ekspluatācijā, paredzot šādu risinājumu nodrošināt arī pašvaldību būvvaldēm.
| Nozares pārstāvjiem nav iespējams ekspluatācijas lietas datus mašīnlasāmā veidā | Ekspluatācijas lietas datu izgūšana mašīnlasāmā formātā
| EL netiek uzkrāti dati par ēku energosertifikāciju | Uzkrātās ēku energosertifikācijas informācijas iekļaušana būves ekspluatācijas lietas sastāvā |  | Nepieciešama diskusija ar EM - nav ne MPD ne būvniecības departamenta jautājums pēc būtības
| 17 identificētii problēmjautājumi 3. laidiena izstrādes laikā | 3. laidienā identificētie turpmākie pilnveidojumi ekspluatācijas lietā |  | vai šeit nepieciešams detalizēt visas pašlaik uz 5. laidienu atstātās
Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide
| Paziņojumu moduļa funkcionalitāte nav pilnvērtīga un nav tas konfigurējams atbilstoši mūsdienīgām lietotāja vajadzībām | Paziņojumu saņemšana un to uzstādījumu konfigurēšanas funkcionalitāte mobilajā lietotnē. Lietotājam tiks nodrošināta iespēja uzstādīt sev nepieciešamos apziņošanas un informēšanas procesa atbalsta nosacījumus un interesējošos objektus, kā arī sev vēlamo saņemšanas veidu.
Papildus paziņojumi atbilstoši laidienā realizētajai funkcionalitātei
Būvniecības nozares politikas un sabiedrības informācijas publicēšana BIS – mājaslapas pilnveide
| Nav vienotas vietas, kur būtu pieejama visa ar būvniecības nozari saistītā informācija | BIS mājaslapā tiks piešķirta viena sadaļa, kurā tiks izvietota informācija, ko EM uzskata par nepieciešamu uzturēt BIS
Inteliģenta aģenta rīks sistēmas procesu un lēmumu pieņemšanas automatizācijai
| Šobrīd nav izveidots algoritms, kas prioritizētu objektus, kuriem ir paaugstināta bīstamībai to ekspluatēšanai dabā un par kuriem prioritāri būtu jāveic pārbaudes, lai samazinātu objektu ekspluatācijas riskus | Objekta risku aprēķina izveide un realizēšana sistēmā, kas sniegs ieskatu par ekspluatācijā esošu ēku faktisko tehnisko stāvokli un atbilstību ēku drošas ekspluatācijas prasībām. Funkcionalitāte nodrošinās datu apokopošanu un analizēšanu preventīvu pasākumu piemērošanai un vispārējā ēku tehniskā stāvokļa novērtējumu valstī
Objektu pieņemšanas ekspluatācijā automatizēšana
Integrācija ar VVAIS
| Nav atjaunota lietu nomenklatūra ar sistēmā radītajiem dokumentiem | Tiks identificētas izmaiņas un, ja nepieciešams, tiks viktas izmaiņas un pielāgojumi BIS, lai atbilstu datu nodošanas funkcionalitātei uz arhīvu
Datu publicēšana Atvērto datu portālā
| Nav publiski pieejami dati par būvgružiem, kas radušies būvniecības procesā | Būvobjektos radušos būvgružu un to veidu uzskaites datu publicēšana atvērto datu portālā
Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide
| BIS 1. kārtas ietvaros konstatēto trūkumu un 2. kārtā izstrādātās funkcionalitātes papildinājumi | Datu par būvniecību kārtās iekļaušana TAPIS nododamajos datos
Mobilās lietotnes izstrāde
| BIS ir pieejams mobilajās iekārtās, taču tā saturs nav specifiski pielāgots darbam no mobilajām iekārtām, kā rezultātā BIS izmantošana mobilajās iekārtās ir apgrūtinoša | Lietu skatīšanas funkcionalitāte no mobilās lietotnes | Iļja runā par saskaņojumiem, kas paredzēts nākamajā laidienā
BIS saskarņu nodrošinājumu pilnveide ar VISS savietotāju
| Jānodrošina iespēja klientiem deleģēt dokumentu iesniegšanu citām personām | Juridisko personu deleģēšana (caur VISS)
Datu apmaiņa
| Apsaimniekotājiem , kuri ir attīstījuši un pilnveidojuši savas biznesa IS un kurās jau šobrīd tiek uzkrāti Mājas lietas dati, nav iespējams šos datus automātiski nodot uz Mājas lietu BIS | API ar Rīgas namu pārvaldnieka IS
|  | Informācijas par BIS publicēšana, izmantojot VIRSIS | Automatizēta informācijas nodošana - jādefinē, kāda konkrēti informācija un vai VIRSIS ir gatavs šo informāciju saņemt
Administrēšanas moduļa izstrāde
| Šobrīd BVKB var veikt BIS administrēšanas darbības ierobežotā apjomā un daļa administrēšanas funkcijas var veikt tikai Izstrādātājs, līdz ar to nepieciešama ir Izstrādātāja iesaiste, kas sistēmas administrēšanas un problēmu risināšanas procesu apgrūtina un padara ilgāku | BVKB pašu spēkiem varēs veikt BIS administrēšanas darbības, tādejādi uzlabojot BIS administrēšanas un problēmu risināšanas procesu.